## Hoja1
Tarea | estado
calcular retencion IIBB con tope según parametro | terminado
calcular percepcion iibb en facturacion según parametro | terminado
borrar de frontend y backend datos de percepcion | terminado
ajustar consultas de cc proveedores listado de fc y de pagos y balance de cuenta | terminado | las consultas funcionan y mientras sigan asi no se ajustaran
revisar formularios y permitir ingreso de codigo ZZZ | terminado
crear formulario para cargar parametros del sistema | terminado
generar reporte de historico de movimientos de articulos | terminado
terminar circuito de movimiento de bancos | terminado
generar reporte de mov de bancos | terminado
proveedores pagos, arreglar calculo de retenciones | terminado
revisar reporte orden de pago esta fallando | terminado
en reporte de OT resaltar observaciones | no comenzado
mejorar formulario de bancos para agregar cuenta bancaria | no comenzado
reporte ot por sector , agregar filtro por estados agregar columna de cantidad y NC | terminado
cuando se anula una OT consultar si se quieren anular la OT asociadas | terminado
facturacion en dolares | terminado
modificar en reportes de produccion filtrar ordenes anuladas | terminado
reportes de ventas, fcs en dolares multiplicar por TC | terminado
permitir modificaciond e cantidades en ots | terminado
implementar funcionalidad de atajos al servidor en tabla de articulos | no comenzado | aun no viable
analizar implementacion de cash flow | no comenzado
relacionar ordenes a la inversa, revisar porque hacia abajo trae 2 veces el mismo item | terminado
EN BUSQUEDA DE ART. CUANDO HACES CLICK EN DESCRIPCION SALTAR PARA TIPEAR AUTOMATICAMENTE | no comenzado
sistematizar el RG 14, se arma indice con parametro general | en proceso | 88706 al 88760 identificar
FORMULARIO DE BANCOS IMPLEMENTAR BAJA LOGICA JUNTO CON CUENTAS | no comenzado
agregar en seguimiento de OT el estado del OT buscada y posibilidad de imprimir | no comenzado
implementar en tabla cobranza el importe total de la cobranza y terminar reporte de saldo deudor | en proceso

## Hoja2
no comenzado
en proceso
terminado