## Hoja1
Tarea | estado
calcular retencion IIBB con tope según parametro | terminado
calcular percepcion iibb en facturacion según parametro | terminado
borrar de frontend y backend datos de percepcion | terminado
ajustar consultas de cc proveedores listado de fc y de pagos y balance de cuenta | terminado | las consultas funcionan y mientras sigan asi no se ajustaran
revisar formularios y permitir ingreso de codigo ZZZ | terminado
crear formulario para cargar parametros del sistema | terminado
generar reporte de historico de movimientos de articulos | terminado
terminar circuito de movimiento de bancos | en proceso
generar reporte de mov de bancos | en proceso
revisar reporte orden de pago esta fallando | no comenzado
en reporte de OT resaltar observaciones | no comenzado

## Hoja2
no comenzado
en proceso
terminado